**BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Hazırlayan**

**Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek |
| **H1.1** | Eğitim öğretimin fiziki,teknoloji ve bilişim alt yapısını iyileştirmek |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik* Araştırma Altyapıları
* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme

Yükseköğretim* Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi |
| **H1.1 Performansı** | **%100** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.1: Teknolojik altyapısı olan sınıf sayısı** | **20** | **0** | **2** | **2** | **%100** |
| **PG.1.1.2 Eğitim ve araştırma amaçlı laboratuvar sayısı** | **25** | **70** | **74** | **137** | **%100** |
| **PG.1.1.3 Öğrenci başına düşen eğitim ve öğretim amaçlı mekân büyüklüğü (m2)** | **35** | **8,47** | **8,60** | **8,72** | **%100** |
| **PG.1.1.4 Kablosuz erişim noktası başına düşen öğrenci sayısı** | **20** | **64,82** | **55** | **44,81** | **%100** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.1.1.1: Teknolojik altyapısı olan sınıf sayısı 2 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.PG.1.1.2: Eğitim ve araştırma amaçlı laboratuvar sayısı 137 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.1.1.3: Öğrenci başına düşen eğitim ve öğretim amaçlı mekân büyüklüğü 8,72 m2 olup hedeflenen değere yıl içinde ulaşılmıştır. PG.1.1.4: Üniversitemizde 465 adet Kablosuz Erişim Cihazı mevcuttur. Cihaz başına düşen öğrenci sayısı 44,81 dir. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek |
| **H1.2** | Eğitim öğretimin niteliğini iyileştirmek |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme

Yükseköğretim* Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
* Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
 |
| **H1.2 Performansı** | **33%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.1.2.1 Öğrencilerin eğitim programlarından memnuniyet oranı (%)** | **15** | **77** | **82** | **70,89** | **0** |
| **PG.1.2.2 İngilizce hazırlık sınıfından yararlanan öğrenci sayısı (Yıllık)** | **20** | **173** | **220** | **266** | **%100** |
| **PG.1.2.3 Çift anadal ve yandal program sayısı** | **15** | **6** | **10** | **7** | **25%** |
| **PG.1.2.4 Disiplinlerarası seçmeli derslerin sayısı** | **15** | **0** | **4** | **0** | **0%** |
| **PG.1.2.5 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı** | **20** | **26,35** | **24** | **27,25** | **0%** |
| **PG.1.2.6 İlk 50.000 sıralamasında Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı** | **15** | **44** | **86** | **70** | **62%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.1.2.1: Öğrencilerin eğitim programlarından memnuniyet oranı %70,89 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.1.2.2: İngilizce hazırlık sınıfından yararlanan öğrenci sayısı 266 olup hedeflenen değere yıl içerisinde ulaşılmıştır.PG.1.2.3: Çift anadal ve yandal program sayısı 7 olduğundan hedeflenen değere %25 oranında ulaşılmıştır. PG.1.2.4: Disiplinlerarası seçmeli derslerin sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.PG.1.2.5: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 27,25’tir. Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.1.2.6: İlk 50.000 sıralamasında Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı 70’tir ve hedeflenen değere %62 oranında ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek |
| **H1.3** | Lisansüstü eğitim program sayısını ve niteliğini arttırmak |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme

Yükseköğretim* Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
* Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
 |
| **H1.3 Performansı** | **85%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 1.3.1 Lisansüstü program sayısı** | **15** | **53** | **58** | **66** | **100%** |
| **PG 1.3.2 Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı** | **20** | **5** | **7** | **9** | **100%** |
| **PG 1.3.3 Lisansüstü öğrenci sayısı** | **20** | **1215** | **1300** | **1688** | **100%** |
| **PG 1.3.4 Lisansüstü programlarda görev alan öğretim üyesi sayısı** | **15** | **198** | **210** | **553** | **100%** |
| **PG 1.3.5 Lisansüstü eğitim programlarını makale yayımlayarak tamamlayan öğrencilerin oranı** | **15** | **0,47** | **0,7** | **0,25** | **0%** |
| **PG 1.3.6 Lisansüstü tezlerden üretilmiş ve birincil indekslerde (SCI-E, SSCI ve AHCI ) yer alan dergilerde yayınlanan çalışmalardan alınan atıf sayısı** | **15** | **0** | **2** | **108** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG 1.3.1: Lisansüstü program sayısı 66’dır. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG 1.3.2: Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG 1.3.3: Lisansüstü öğrenci sayısı 1688 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG 1.3.4: Lisansüstü programlarda görev alan öğretim üyesi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşma oranı %100’dür. PG 1.3.5: Lisansüstü eğitim programlarını makale yayımlayarak tamamlayan öğrencilerin oranı %25 olarak gerçekleşmiş ve hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG 1.3.6: Lisansüstü tezlerden üretilmiş ve birincil indekslerde (SCI-E, SSCI ve AHCI ) yer alan dergilerde yayınlanan çalışmalardan alınan atıf sayısı 108’dir. Hedeflenen değer aşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek |
| **H1.4** | Eğitim-öğretimde uluslararasılaşmayı sağlamak |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme

Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Yükseköğretim* Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim
* Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
* Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
* Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
* Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 |
| **H1.4 Performansı** | **55%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 1.4.1 Değişim programları çerçevesinde iş birliği yapılan üniversite sayısı** | **20** | **149** | **155** | **118** | **0%** |
| **PG 1.4.2 Uluslararası öğrenci sayısı** | **30** | **896** | **1100** | **2314** | **100%** |
| **PG 1.4.3 Eğitimde uluslararası öğrenim ve/veya staj hareketliliği ile gelen ve giden öğrenci sayısı** | **25** | **57** | **72** | **44** | **0%** |
| **PG 1.4.4 Yabancı dilde eğitim verilen ders sayısı** | **25** | **5** | **7** | **91** | **100** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.1.4.1: Değişim programları çerçevesinde iş birliği yapılan üniversite sayısı 118 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.1.4.2: Uluslararası öğrenci sayısı 2314 olduğundan hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. PG.1.4.3: Eğitimde uluslararası öğrenim ve/veya staj hareketliliği ile gelen ve giden öğrenci sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.1.4.4: Yabancı dilde eğitim verilen ders sayısı 91’dir. Hedeflenen değer aşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek |
| **H1.5** | Uzaktan eğitim alt yapısını güçlendirmek |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve GeliştirmeYükseköğretim • Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi |
| **H1.5 Performansı** | **40%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 1.5.1 Açık ders malzemesi sayısı** | **35** | **0** | **20** | **0** | **0%** |
| **PG 1.5.2 Açık ve uzaktan eğitimle verilen ders sayısı** | **25** | **4** | **6** | **6** | **100%** |
| **PG 1.5.3 Uzaktan eğitim sistemi ile ilgili verilen eğitim sayısı** | **25** | **9** | **15** | **0** | **0%** |
| **PG.1.5.4 İnternet hattının bant genişliği (Gbps)** | **15** | **900 Mbps** | **1200** | **1500** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.1.5.1: Açık ders malzemesi sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.1.5.2: Açık ve uzaktan eğitimle verilen ders sayısı 6’dır. Hedeflenen değere yıl içerinde ulaşılmıştır. PG.1.5.3: Uzaktan eğitim sistemi ile ilgili verilen eğitim sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.1.5.4: İnternet hattının bant genişliği (Gbps) 1500 Gbps’dir. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek |
| **H2.1** | Üniversitemizin araştırmacı insan kaynağı ve öğretim üyesi başına yürütülen bilimsel çalışmalarının nicelik ve niteliğinin arttırılması |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme

Yükseköğretim* Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler
* Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi |
| **H2.1 Performansı** | **62%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.1.1: Lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı** | **20** | **0,07** | **0,09** | **0,08** | **50%** |
| **PG2.1.2: Lisansüstü mezun sayısı** | **20** | **97** | **110** | **170** | **100%** |
| **PG2.1.3: Araştırmacı başına SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan yayın sayısı** | **15** | **0,25** | **0,30** | **0,35** | **100%** |
| **PG2.1.4: En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı** | **15** | **28** | **30** | **17** | **0%** |
| **PG2.1.5: Projelerde üniversite dışı kaynaklardan faydalanan öğretim elemanı sayısı** | **15** | **2** | **5** | **8** | **100%** |
| **PG.2.1.6: Kurumsal Akademik Veri Yönetim Sisteminde mevcut bulunan yayın sayısı** | **15** | **2000** | **4000** | **2310** | **16%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.2.1.1: Lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı hususunda hedeflenen değere %50 oranında ulaşılmıştır. PG.2.1.2: Lisansüstü mezun sayısı 170’tir. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.2.1.3: Araştırmacı başına SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan yayın sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.2.1.4: En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 17 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.2.1.5: Projelerde üniversite dışı kaynaklardan faydalanan öğretim elemanı sayısı hususunda hedeflenen değer aşılmıştır. PG.2.1.6: Kurumsal Akademik Veri Yönetim Sisteminde mevcut bulunan yayın sayısı 2310 olup hedeflenen değerin %16’sına ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek |
| **H2.2** | Uygulama ve araştırma merkezlerinin altyapısının iyileştirilmesi |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Araştırma Altyapıları

Tedavi Edici Sağlık* Tedavi Hizmetleri
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması • Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması |
| **H2.2 Performansı** | **80%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.2.1: Araştırma merkezlerinin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi için ayrılan bütçe** | **30** | **353.258,40** | **700.000** | **11.641.017** | **100%** |
| **PG2.2.2: Disiplinlerarası araştırmalarda kullanılan araştırma laboratuvarlarının sayısı** | **30** | **1** | **2** | **25** | **100%** |
| **PG2.2.3: Akredite edilen araştırma merkezi sayısı** | **20** | **0** | **1** | **1** | **100%** |
| **PG.2.2.4: Disiplinlerarası yapılan proje/çalışma sayısı**  | **20** | **2** | **3** | **0** | **0%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.2.2.1: Araştırma merkezlerinin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi için ayrılan bütçe hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.2.2.2: Disiplinlerarası araştırmalarda kullanılan araştırma laboratuvarlarının sayısı 25 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.2.2.3: Akredite edilen araştırma merkezi sayısı 1’dir. Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2023 yılı içinde akredite olmuştur. PG.2.2.4: Disiplinlerarası yapılan proje/çalışma sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek |
| **H2.3** | Ar-ge faaliyetlerine katkı sağlayacak ulusal/uluslarası kurumlarla iş birliklerinin kurulması için destek mekanizmalarının oluşturulması ve bu kurumlar ile disiplinler arası çalışma faaliyetlerinin arttırılması  |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik • Araştırma Altyapıları • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması |
| **H2.3 Performansı** | **80%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.3.1: Proje desteği veren kuruluşlar tarafından verilen eğitim sayısı** | **20** | **4** | **5** | **0** | **0%** |
| **PG2.3.2: Yapılan protokol ve iş birliği sayısı** | **30** | **0** | **2** | **21** | **100%** |
| **PG2.3.3: Uluslararası işbirliğinde yapılan yayın sayısı** | **30** | **0** | **5** | **38** | **100%** |
| **PG2.3.4: Dış kaynaklı proje sayısı** | **20** | **26** | **8** | **46** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.2.3.1: Proje desteği veren kuruluşlar tarafından verilen eğitim sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.2.3.2: Yapılan protokol ve iş birliği sayısı 21 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.2.3.3: Uluslararası işbirliğinde yapılan yayın sayısı 38 olup hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur. PG.2.3.4: Dış kaynaklı proje sayısı 46 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek |
| **H2.4** | Araştırmalar için mali kaynakları arttırmak üzere mevcut mekanizmaların etkinliğini yükseltmek |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik* Araştırma Altyapıları
* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi
* Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
 |
| **H2.4 Performansı** | **99%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.4.1: Ayrıcalıklı bütçeden faydalanan öğretim elemanı sayısı** | **25** | **5** | **7** | **34** | **100%** |
| **PG2.4.2: Q1 ve Q2çeyrekliğine giren dergilerde yayın yapan ve BAP ayrıcalıklı proje bütçesinden faydalanan öğretim elemanı sayısı** | **25** | **3** | **7** | **29** | **100%** |
| **PG2.4.3: İlgili yılda yeni başlatılan kurumiçi BAP proje sayısı** | **25** | **196** | **45** | **52** | **95%** |
| **PG2.4.4: Dış kaynaklı projelerde yer alan lisansüstü öğrenci sayısı** | **25** | **12** | **20** | **25** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.2.4.1: Ayrıcalıklı bütçeden faydalanan öğretim elemanı sayısı 34’tür. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.2.4.2: Q1 ve Q2 çeyrekliğine giren dergilerde yayın yapan ve BAP ayrıcalıklı proje bütçesinden faydalanan öğretim elemanı sayısı 29 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.2.4.3: İlgili yılda yeni başlatılan kurumiçi BAP proje sayısı 52’dir. Hedeflenen değere %95 oranında ulaşılmıştır. PG.2.4.4: Dış kaynaklı projelerde yer alan lisansüstü öğrenci sayısı 25 olup hedeflenen değer aşılmıştır. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek |
| **H2.5** | Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin araştırma ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik • Araştırma Altyapıları • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve GeliştirmeYükseköğretim • Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi |
| **H2.5 Performansı** | **35%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.5.1: Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından verilen destek sayısı** | **35** | **8** | **10** | **11** | **100%** |
| **PG2.5.2: Doktora sırasında ve doktora sonrasında yurt dışında araştırma yapan personel** | **35** | **2** | **5** | **0** | **0%** |
| **PG2.5.3:Bilimsel ödül alan veya yurt dışı araştırma bursu alan / başvuru yapan araştırmacı sayısı** | **30** | **0** | **1** | **0** | **0%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.2.5.1: Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından verilen destek sayısı 11 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.2.5.2: Doktora sırasında ve doktora sonrasında yurt dışında araştırma yapan personel olmadığından hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.2.5.3: Bilimsel ödül alan veya yurt dışı araştırma bursu alan / başvuru yapan araştırmacı sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak |
| **H3.1** | Yaşam boyu eğitim-öğretim faaliyetlerinin artırılması |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik • Araştırma AltyapılarıHayat Boyu Öğrenme • Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim FaaliyetleriYükseköğretim • Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** |  • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi |
| **H3.1 Performansı** | **93%** |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.1.1: Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrencilere ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler** | **25** | **0** | **2** | **20** | **100%** |
| **PG3.1.2: Sürekli Eğitim Merkezinin (BİLSEM) meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısı** | **25** | **10** | **15** | **492** | **100%** |
| **PG3.1.3: Araştırma Merkezlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler (Kurslar, seminerler, sempozyumlar, bilgilendirme toplantıları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi) (Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilsem dışındaki merkezler)** | **20** | **0** | **6** | **28** | **100%** |
| **PG3.1.4: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları güçlendirme ve bilinçlendirme adına yapılan faaliyetler** | **15** | **0** | **2** | **1** | **50%** |
| **PG3.1.5: Tüm akademik birimlerin yaptığı sosyo- kültürel etkinlikler, seminerler ve sergiler** | **15** | **0** | **10** | **30** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.3.1.1: Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrencilere ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler yıl içerisinde 20 adet olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.1.2: Sürekli Eğitim Merkezinin (BİLSEM) meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısı hususunda hedeflenen değer aşılmıştır. PG.3.1.3: Araştırma Merkezlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler (Kurslar, seminerler, sempozyumlar, bilgilendirme toplantıları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi) (Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilsem dışındaki merkezler) 28 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.1.4: Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü vesilesiyle akademisyen ve öğrencilerimizin katılımıyla Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 14 Kasım 2023'te Farkındalık Semineri düzenlenmiştir. PG.3.1.5: Tüm akademik birimlerin yaptığı sosyo- kültürel etkinlikler, seminerler ve sergiler hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak |
| **H3.2** | Topluma katkı sağlayacak mekânsal düzenlemelerin yapılması |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Yükseköğretim* Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi |
| **H3.2 Performansı** | **0,25%** |
| **Sorumlu Birim** | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.2.1: Üniversitenin tesislerinden dışarıdan katılımla yararlanan kişi sayısı** | **25** | **100** | **2000** | **5505** | **100%** |
| **PG3.2.2: Kapalı spor salonu inşa edilmesi (m2)** | **30** | **0** | **6000 (m²)** | **0** | **0%** |
| **PG3.2.3: Kütüphaneye erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı** | **20** | **0** | **4** | **0** | **0%** |
| **PG3.2.4: Engelsiz üniversite, engelsiz "mekânda erişilebilirlik" ödüllerinin sayısı** | **25** | **8** | **2** | **0** | **0%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.3.2.1: Üniversitenin tesislerinden dışarıdan katılımla yararlanan kişi sayısı 5505 kişi olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.2.2: Kapalı spor salonu inşa edilmesi (m2) hususunda bir faaliyet gerçekleştirilememiş olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.3.2.3: Kütüphaneye erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.3.2.4: Engelsiz üniversite, engelsiz "mekânda erişilebilirlik" ödüllerinin sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak |
| **H3.3** | Toplumsal duyarlılıkları ve farkındalıkları geliştirmek üzere sosyo-kültürel faaliyetleri artırmak |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Yükseköğretim* Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 |
| **H3.3 Performansı** | **100%** |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.3.1: Müfredattaki sosyal sorumluluk derslerinin sayısı** | **20** | **3** | **8** | **14** | **100%** |
| **PG3.3.2: Sosyal sorumluluk projelerinin ve sosyal sorumluluk kapsamında yapılan etkinliklerin sayısı** | **40** | **0** | **10** | **39** | **%100** |
| **PG3.3.3: Kamu, özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı** | **20** | **0** | **2** | **20** | **100%** |
| **PG3.3.4: Öğrenci kulüpleri sayısı** | **10** | **57** | **59** | **75** | **100%** |
| **PG3.3.5: Öğrencikulüplerinin yaptıkları etkinliklerin sayısı** | **10** | **0** | **10** | **35** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.3.3.1: Müfredattaki sosyal sorumluluk derslerinin sayısı 14 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.3.2: Sosyal sorumluluk projelerinin ve sosyal sorumluluk kapsamında yapılan etkinliklerin sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.3.3: Kamu, özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı 20’dir. Hedeflenen değer aşılmıştır. PG.3.3.4: Öğrenci kulüpleri sayısı 75 olup hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur. PG.3.3.5: Öğrenci kulüplerinin yaptıkları etkinliklerin sayısı 35 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak |
| **H3.4** | Bölgenin ekonomik sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Yükseköğretim* Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi |
| **H3.4 Performansı** | **85%** |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.4.1:Bilecik halkına kültür turizmini tanıtımı konusunda yapılan çalışmaların sayısı** | **35** | **0** | **2** | **4** | **100%** |
| **PG3.4.2: Bilecik ilinde yapılan arkeolojik çalışmaların sayısı, (Bilecik ile ilgili arkeoloji alanında yapılan seminer, etkinlik, kazılar, sempozyum, sergi, vb.)** | **25** | **3** | **5** | **7** | **100%** |
| **PG3.4.3: Bilecik ilinin tarihinin tanıtımını konusunda yapılan çalışmaların, etkinliklerin ve seminerlerin sayısı** | **25** | **0** | **2** | **10** | **100%** |
| **PG3.4.4: Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası etkileşimini artırmak için faaliyet sayısı** | **15** | **0** | **2** | **0** | **0%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.3.4.1: Bilecik halkına kültür turizmini tanıtımı konusunda yapılan çalışmaların sayısı 4’tür. Hedeflenen değer aşılmıştır. PG.3.4.2: Bilecik ilinde yapılan arkeolojik çalışmaların sayısı, (Bilecik ile ilgili arkeoloji alanında yapılan seminer, etkinlik, kazılar, sempozyum, sergi, vb.) 7 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.4.3: Bilecik ilinin tarihinin tanıtımını konusunda yapılan çalışmaların, etkinliklerin ve seminerlerin sayısı 10’dur. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.4.4: Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası etkileşimini artırmak için faaliyet sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak |
| **H3.5** | Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Yükseköğretim* Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
* Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 |
| **H3.5 Performansı** | **30%** |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.5.1: Üniversite'nin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı** | **20** | **0** | **2** | **0** | **0%** |
| **PG3.5.2: Üniversite'nin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sırası** | **15** | **0** | **800** | **278** | **100%** |
| **PG3.5.3: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında gerçekleştirilen proje sayısı** | **25** | **0** | **2** | **0** | **0%** |
| **PG3.5.4: Sıfır atık uygulaması yapan birim sayısı** | **25** | **8** | **10** | **7** | **0%** |
| **PG3.5.5:Sürdürülebilirlik konusunda düzenlenen eğitim sayısı** | **15** | **1** | **2** | **2** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.3.5.1: Üniversite'nin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı bulunmadığından hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.3.5.2: Üniversite'nin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sırası 278’e yükselmiş olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.3.5.3: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında gerçekleştirilen proje sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.3.5.4: Sıfır atık uygulaması yapan birim sayısı 7’dir. Hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. PG.3.5.5: Sürdürülebilirlik konusunda düzenlenen eğitim sayısı 2 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A4** | Yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek |
| **H4.1** | Üniversite genelinde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda faaliyetlerin arttırılması |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve GeliştirmeYükseköğretim • Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler • Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi |
| **H4.1 Performansı** | **100%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.1.1. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı** | **20** | **3** | **4** | **20** | **100%** |
| **PG 4.1.2. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan ders sayısı** | **20** | **4** | **5** | **12** | **100%** |
| **PG 4.1.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan derslere katılan öğrenci sayısı** | **20** | **436** | **470** | **564** | **100%** |
| **PG 4.1.4. Teknokentte şirket sahibi olan öğretim elemanı/öğrenci sayısı (kümülatif)** | **20** | **9** | **9** | **24** | **100%** |
| **PG 4.1.5. Teknokentteki akademisyen/ öğrenci tabanlı firma sayısı (kümülatif)** | **20** | **3** | **3** | **15** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.4.1.1: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.4.1.2: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan ders sayısı 12 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.4.1.3: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan derslere katılan öğrenci sayısı 564 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.4.1.4: Teknokentte şirket sahibi olan öğretim elemanı/öğrenci sayısı (kümülatif) 24 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.4.1.5: Teknokentteki akademisyen/ öğrenci tabanlı firma sayısı (kümülatif) 15 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A4** | Yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek |
| **H4.2** | Üniversite- sanayi iş birliklerinin artırılması |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Araştırma Altyapıları
* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme

Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi
* Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
* Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
 |
| **H4.2 Performansı** | **53%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.2.1. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ilişki kurulan paydaş sayısı** | **20** | **10** | **14** | **116** | **100%** |
| **PG 4.2.2. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen danışmanlık projesi sayısı (eğitim dâhil)** | **20** | **3** | **4** | **0** | **0%** |
| **PG 4.2.3. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen AR-GE projesi sayısı** | **20** | **0** | **1** | **0** | **0%** |
| **PG 4.2.4. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrenciler için staj programı için sanayi firmaları ile protokol sayısı** | **20** | **0** | **3** | **2** | **67%** |
| **PG 4.2.5. Dış kaynaklı projeler hakkında uygulamalı proje yazma ve yönetimi eğitimlerinin sayısı** | **20** | **1** | **3** | **6** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.4.2.1: Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ilişki kurulan paydaş sayısı 116 olup hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur. PG.4.2.2: Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen danışmanlık projesi sayısı (eğitim dâhil) hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.4.2.3: Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen AR-GE projesi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.4.2.4: Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrenciler için staj programı için sanayi firmaları ile protokol sayısı hususunda hedeflenen değere %67 oranında ulaşılmıştır. PG.4.2.5: Dış kaynaklı projeler hakkında uygulamalı proje yazma ve yönetimi eğitimlerinin sayısı 6’dır ve hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A4** | Yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek |
| **H4.3** | Patent faydalı model ve tasarım kapsamında başvuru tescil ve lisanslama sayısının artırılması |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme

Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Yükseköğretim* Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
* Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
* Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
 |
| **H4.3 Performansı** | **80%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.4.3.1. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı** | **20** | **2** | **4** | **4** | **100%** |
| **PG.4.3.2. Patent başvuru sayısı** | **30** | **2** | **6** | **8** | **100%** |
| **PG.4.3.3. Faydalı model ve tasarım başvuru sayısı** | **20** | **1** | **2** | **0** | **0%** |
| **PG.4.3.4. Patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı** | **15** | **0** | **0** | **0** | **100%** |
| **PG.4.3.5. Patent, faydalı model ve tasarım lisanslama sayısı** | **15** | **0** | **0** | **0** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.4.3.1: Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı 4 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.4.3.2: Patent başvuru sayısı 8’dir ve hedeflenen değer aşılmıştır. PG.4.3.3: Faydalı model ve tasarım başvuru sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.4.3.4: Patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.PG.4.3.5: Patent, faydalı model ve tasarım lisanslama sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi |
| **H 5.1** | Kurumdaki kalite sisteminin geliştirilmesi |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* Araştırma Altyapıları

Yükseköğretim* Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi
* Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi
 |
| **H5.1 Performansı** | **65%** |
| **Sorumlu Birim** | Kalite Koordinatörlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.1.1. Düzenlenen eğitim sayısı** | **30** | **0** | **2** | **1** | **50%** |
| **PG.5.1.2. Düzenlenen eğitimlere katılan toplam paydaş sayısı** | **20** | **0** | **400** | **531** | **100%** |
| **PG.5.1.3. Tanımlanan süreç sayısı** | **20** | **85** | **95** | **356** | **100%** |
| **PG.5.1.4. Akreditasyon faaliyetlerine başlayan birim sayısı** | **10** | **0** | **1** | **1** | **100%** |
| **PG.5.1.5. Düzenlenen iç denetim faaliyeti sayısı** | **10** | **0** | **1** | **0** | **0%** |
| **PG.5.1.6 Eğiticilerin eğitimi sertifikasına sahip öğretim elemanı sayısı** | **10** | **0** | **50** | **0** | **0%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.5.1.1: Düzenlenen eğitim sayısı 1 olup eğitim 12-16 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenmiş ve toplamda yedi oturumdan oluşmuştur.PG.5.1.2: Düzenlenen eğitimlere katılan toplam paydaş sayısı 531’dir ve hedeflenen değer aşılmıştır. PG.5.1.3: Tanımlanan süreç sayısı 356 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.5.1.4: Akreditasyon faaliyetlerine başlayan birim sayısı 1’dir. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.5.1.5: Düzenlenen iç denetim faaliyeti sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG 5.1.6: Eğiticilerin eğitimi sertifikasına sahip öğretim elemanı sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi |
| **H5.2** | Paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin artırılması |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Tedavi Edici Sağlık* Tedavi Hizmetleri
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması • Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması |
| **H5.2 Performansı** | **56%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.2.1. Öğrenci memnuniyet oranı** | **30** | **77** | **78** | **63,29** | **0%** |
| **PG.5.2.2. Mezun Bilgi Sistemine kayıt olan toplam mezun sayısı** | **20** | **0** | **5000** | **36661** | **100%** |
| **PG.5.2.3. Dış paydaş memnuniyet oranı** | **20** | **68,75** | **72,5** | **72** | **87%** |
| **PG.5.2.4. Dış paydaş memnuniyet anketine katılan katılımcı sayısı** | **15** | **115** | **200** | **133** | **21%** |
| **PG.5.2.5. Dış paydaşların karar mekanizmalarına katan birim sayısı** | **15** | **5** | **6** | **7** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.5.2.1: Öğrenci memnuniyet oranı %63,29’dur. Hedeflenen değerin altında kalınmıştır. PG.5.2.2: Mezun Bilgi Sistemine kayıt olan toplam mezun sayısı 36661 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.5.2.3: Dış paydaş memnuniyet oranı %87 olup hedeflenen değer aşılmıştır. PG.5.2.4: Dış paydaş memnuniyet anketine katılan katılımcı sayısı 133 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.5.2.5: Dış paydaşların karar mekanizmalarına katan birim sayısı 7 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi |
| **H5.3** | İnsan kaynaklarının geliştirilmesi |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Yükseköğretim* Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
* Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi
 |
| **H5.3 Performansı** | **55%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.3.1. Akademik ve İdari personelin memnuniyet oranı** | **40** | **53** | **60** | **61,67** | **100%** |
| **PG.5.3.2. Kişisel gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı** | **15** | **0** | **2** | **0** | **0%** |
| **PG.5.3.3. Mesleki gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı** | **15** | **1** | **2** | **1** | **0%** |
| **PG.5.3.4. Düzenlenen kişisel ve mesleki eğitimlere katılan personel sayısı** | **15** | **391** | **450** | **0** | **0%** |
| **PG.5.3.5. Değişim programlarına katılan personel sayısı** | **15** | **0** | **20** | **24** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.5.3.1: Akademik ve İdari personelin memnuniyet oranı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.PG.5.3.2: Kişisel gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.5.3.3: Mesleki gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.5.3.4: Düzenlenen kişisel ve mesleki eğitimlere katılan personel sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.5.3.5: Değişim programlarına katılan personel sayısı 24 olup hedeflenen değer aşılmıştır.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi |
| **H5.4** | Kurumsallaşma |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Yükseköğretim* Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler
* Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** |  • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi |
| **H5.4 Performansı** | **100%** |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.4.1. Üniversitenin veya birimlerin katıldığı fuar veya tanıtım sayısı** | **25** | **2** | **3** | **6** | **100%** |
| **PG.5.4.2. İSG ile ilgili olarak verilen eğitim sayısı (Örgün, çevrim içi)** | **25** | **2** | **2** | **2** | **100%** |
| **PG.5.4.3. Sosyal medya hesaplarının ziyaretçi ve/ veya takipçi sayısı** | **25** | **21.450** | **25.000** | **47769** | **100%** |
| **PG.5.4.4 Web sayfasının ziyaretçi ve/veya takipçi sayısı** | **25** | **1.538.000** | **1.700.000** | **1.839.485** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.5.4.1: 2023 yılında Üniversitemizin tanıtımı amacıyla İKAF’23 İç Anadolu Kariyer Fuarı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından düzenlenen EsTekFest-2023 Fuarı ve Eskişehir Endüstri Fuarına katılım sağlanarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.PG.5.4.2: İSG ile ilgili olarak verilen eğitim sayısı (Örgün, çevrim içi) hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.5.4.3: Sosyal medya hesaplarının ziyaretçi ve/ veya takipçi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştırPG.5.4.4: Web sayfasının ziyaretçi ve/veya takipçi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi |
| **H5.5** | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek(Yerleşkelerin altyapısının ve fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme* Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Tedavi Edici Sağlık* Tedavi Hizmetleri

Yükseköğretim* Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim
* Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı
 |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
* Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
* Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
* Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 |
| **H5.5 Performansı** | **0,85%** |
| **Sorumlu Birim** | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.5.1. Sağlık birimleri derslik ve laboratuvar tefrişat tamamlanma oranı** | **30** | **10%** | **50** | **305** | **100%** |
| **PG.5.5.2. Yerleşkelerdeki altyapı ve fiziksel iyileştirmeden geçen tesis ve iyileştirme yapılan yaşam alanları sayısı** | **15** | **1** | **1** | **1** | **0%** |
| **PG.5.5.3. Kütüphaneden talep edilen yayınların, temin edilen yayınlara oranı** | **15** | **70** | **75** | **82,51** | **100%** |
| **PG.5.5.4. Kütüphanedeki toplam yayın sayısı (Basılı + Elektronik kitap/dergi)** | **15** | **400.000** | **450.000** | **474.480** | **100%** |
| **PG.5.5.5. Yemekhane kapasitesinin artırılması (m2)** | **15** | **1339,56** | **2000** | **2632** | **100%** |
| **PG.5.5.6. Kütüphaneden yararlanan paydaş sayısı** | **10** | **21.142** | **23.500** | **219.262** | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** |
| PG.5.5.1: Sağlık birimleri derslik ve laboratuvar tefrişat tamamlanma oranı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.5.5.2: Yerleşkelerdeki altyapı ve fiziksel iyileştirmeden geçen tesis ve iyileştirme yapılan yaşam alanları sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. PG.5.5.3: Kütüphaneden talep edilen yayınların, temin edilen yayınlara oranı 82,51 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.5.5.4: Kütüphanedeki toplam yayın sayısı (Basılı + Elektronik kitap/dergi) hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.5.5.5: Yemekhane kapasitesinin artırılması (m2) hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. PG.5.5.6. Kütüphaneden yararlanan paydaş sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. |