**Hazırlayan**

**Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**2024**

**BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ**

**2024 YILI STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

**1. GİRİŞ ..........................................................................................................................................2**

**2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA HAZIRLANACAK STRATEJİK PLAN İZLEME TABLOLARI .......... 3**

**GİRİŞ**

Stratejik Plan İzleme Raporu Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birimlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in 21. maddesinde ‘İzleme ve değerlendirme, üst yönetici ve paydaşlara bilgi sağlamak ile kamu hizmet sunumunu iyileştirmek amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilir.’; ilgili Yönergenin 22. maddesinde ise ‘Kamu idareleri stratejik plan ve performans programlarını, ilgili olduğu yıl içerisinde periyodik olarak izler ve değerlendirir’ denmektedir.

Üniversitemiz 2024 Yılı İzleme Raporu da ilgili Yönerge ve Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi ‘İzleme ve Değerlendirme’ başlığı uyarınca hazırlanmıştır. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması; gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur. Bu doğrultuda Üniversitemiz 2024 Yılı İzleme Raporu’nda 2024 Haziran ayı sonu itibariyle Stratejik Planın uygulanması ve sonuçları, Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak planda yer alan formlar da doldurularak değerlendirmeye sunulmuştur.

Üniversitemiz Stratejik Plan İzleme Raporu’nda emeği geçen personelimize teşekkür eder, raporumuzun aydınlatıcı bilgiler vermesi temennisiyle saygılar sunarım.

**Prof. Dr. Zafer Asım KAPLANCIKLI**

**Rektör**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek | | | | | | |
| **H1.1** | Eğitim öğretimin fiziki,teknoloji ve bilişim alt yapısını iyileştirmek | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik   * Araştırma Altyapıları * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme   Yükseköğretim   * Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi  • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması  • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H1.1 Performansı** | **%75** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.1: Teknolojik altyapısı olan sınıf sayısı** | **20** | | **0** | **3** | **0** | | **% 0** |
| **PG.1.1.2 Eğitim ve araştırma amaçlı laboratuvar sayısı** | **25** | | **70** | **76** | **192** | | **%100** |
| **PG.1.1.3 Öğrenci başına düşen eğitim ve öğretim amaçlı mekân büyüklüğü (m2)** | **35** | | **8,47** | **8,70** | **8,72** | | **%100** |
| **PG.1.1.4 Kablosuz erişim noktası başına düşen öğrenci sayısı** | **20** | | **64,82** | **50** | **57,42** | | **%100** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.1.1.1: Teknolojik altyapısı olan sınıf sayısı 0 olup, hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.1.2: Eğitim ve araştırma amaçlı laboratuvar sayısı 192 olup hedeflenen değer aşılmıştır.  PG.1.1.3: Öğrenci başına düşen eğitim ve öğretim amaçlı mekân büyüklüğü 8,72 m2 olup hedeflenen değer yıl içinde ulaşılmıştır.  PG.1.1.4: Üniversitemizde cihaz başına düşen öğrenci sayısı 57,42 dir. | | | | | | | |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek | | | | | | |
| **H1.2** | Eğitim öğretimin niteliğini iyileştirmek | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme   Yükseköğretim   * Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması * Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H1.2 Performansı** | **% 3** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.1.2.1 Öğrencilerin eğitim programlarından memnuniyet oranı (%)** | **15** | | **77** | **85** | **57,92** | | **%0** |
| **PG.1.2.2 İngilizce hazırlık sınıfından yararlanan öğrenci sayısı (Yıllık)** | **20** | | **173** | **240** | **119** | | **%0** |
| **PG.1.2.3 Çift anadal ve yandal program sayısı** | **15** | | **6** | **12** | **7** | | **% 16** |
| **PG.1.2.4 Disiplinlerarası seçmeli derslerin sayısı** | **15** | | **0** | **6** | **0** | | **% 0** |
| **PG.1.2.5 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı** | **20** | | **26,35** | **22** | **20,53** | | **0%** |
| **PG.1.2.6 İlk 50.000 sıralamasında Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı** | **15** | | **44** | **96** | **0** | | **% 0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.1.2.1: Öğrencilerin eğitim programlarından memnuniyet oranı % 57,92 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.2.2: İngilizce hazırlık sınıfından yararlanan öğrenci sayısı 119 olup hedeflenen değere yıl içerisinde ulaşılamamıştır.  PG.1.2.3: Çift anadal ve yandal program sayısı 7 olduğundan hedeflenen değere % 16 oranında ulaşılmıştır.  PG.1.2.4: Disiplinlerarası seçmeli derslerin sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.2.5: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 20,53’tir. Hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.2.6: İlk 50.000 sıralamasında Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı 0’dır. Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek | | | | | | |
| **H1.3** | Lisansüstü eğitim program sayısını ve niteliğini arttırmak | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme   Yükseköğretim   * Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması * Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H1.3 Performansı** | **85%** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 1.3.1 Lisansüstü program sayısı** | **15** | | **53** | **60** | **64** | | **100%** |
| **PG 1.3.2 Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı** | **20** | | **5** | **8** | **10** | | **100%** |
| **PG 1.3.3 Lisansüstü öğrenci sayısı** | **20** | | **1215** | **1350** | **1458** | | **100%** |
| **PG 1.3.4 Lisansüstü programlarda görev alan öğretim üyesi sayısı** | **15** | | **198** | **215** | **294** | | **100%** |
| **PG 1.3.5 Lisansüstü eğitim programlarını makale yayımlayarak tamamlayan öğrencilerin oranı** | **15** | | **0,47** | **0,80** | **0,63** | | **% 48** |
| **PG 1.3.6 Lisansüstü tezlerden üretilmiş ve birincil indekslerde (SCI-E, SSCI ve AHCI ) yer alan dergilerde yayınlanan çalışmalardan alınan atıf sayısı** | **15** | | **0** | **3** | **33** | | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG 1.3.1: Lisansüstü program sayısı 64’dır. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG 1.3.2: Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG 1.3.3: Lisansüstü öğrenci sayısı 1458 olup hedeflenen değer aşılmıştır.  PG 1.3.4: Lisansüstü programlarda görev alan öğretim üyesi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşma oranı %100’dür.  PG 1.3.5: Lisansüstü eğitim programlarını makale yayımlayarak tamamlayan öğrencilerin oranı %48 olarak gerçekleşmiştir.  PG 1.3.6: Lisansüstü tezlerden üretilmiş ve birincil indekslerde (SCI-E, SSCI ve AHCI ) yer alan dergilerde yayınlanan çalışmalardan alınan atıf sayısı 33’dir. Hedeflenen değer aşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek | | | | | | |
| **H1.4** | Eğitim-öğretimde uluslararasılaşmayı sağlamak | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme   Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Yükseköğretim   * Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim * Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması * Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması * Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H1.4 Performansı** | **% 50** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 1.4.1 Değişim programları çerçevesinde iş birliği yapılan üniversite sayısı** | **20** | | **149** | **158** | **66** | | **0%** |
| **PG 1.4.2 Uluslararası öğrenci sayısı** | **30** | | **896** | **1200** | **1945** | | **100%** |
| **PG 1.4.3 Eğitimde uluslararası öğrenim ve/veya staj hareketliliği ile gelen ve giden öğrenci sayısı** | **25** | | **57** | **80** | **20** | | **0%** |
| **PG 1.4.4 Yabancı dilde eğitim verilen ders sayısı** | **25** | | **5** | **8** | **38** | | **100** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.1.4.1: Değişim programları çerçevesinde iş birliği yapılan üniversite sayısı 66 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.4.2: Uluslararası öğrenci sayısı 1945 olduğundan hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.  PG.1.4.3: Eğitimde uluslararası öğrenim ve/veya staj hareketliliği ile gelen ve giden öğrenci sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.4.4: Yabancı dilde eğitim verilen ders sayısı 38’dir. Hedeflenen değer aşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A1** | Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek | | | | | | |
| **H1.5** | Uzaktan eğitim alt yapısını güçlendirmek | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik  • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme  Yükseköğretim  • Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması  • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H1.5 Performansı** | **% 41** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 1.5.1 Açık ders malzemesi sayısı** | **35** | | **0** | **30** | **0** | | **0%** |
| **PG 1.5.2 Açık ve uzaktan eğitimle verilen ders sayısı** | **25** | | **4** | **7** | **6** | | **% 66** |
| **PG 1.5.3 Uzaktan eğitim sistemi ile ilgili verilen eğitim sayısı** | **25** | | **9** | **18** | **0** | | **0%** |
| **PG.1.5.4 İnternet hattının bant genişliği (Gbps)** | **15** | | **900 Mbps** | **1300** | **1300** | | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.1.5.1: Açık ders malzemesi sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.5.2: Açık ve uzaktan eğitimle verilen ders sayısı 6’dır. Hedeflenen değere % 66 oranında ulaşılmıştır.  PG.1.5.3: Uzaktan eğitim sistemi ile ilgili verilen eğitim sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.1.5.4: İnternet hattının bant genişliği (Gbps) 1300 Gbps’dir. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek | | | | | | |
| **H2.1** | Üniversitemizin araştırmacı insan kaynağı ve öğretim üyesi başına yürütülen bilimsel çalışmalarının nicelik ve niteliğinin arttırılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme   Yükseköğretim   * Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler * Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması  • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi  • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H2.1 Performansı** | **% 35** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.1.1: Lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı** | **20** | | **0,07** | **0,10** | **0,07** | | **% 0** |
| **PG2.1.2: Lisansüstü mezun sayısı** | **20** | | **97** | **120** | **162** | | **100%** |
| **PG2.1.3: Araştırmacı başına SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan yayın sayısı** | **15** | | **0,25** | **0,35** | **0,18** | | **% 0** |
| **PG2.1.4: En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı** | **15** | | **28** | **33** | **11** | | **% 0** |
| **PG2.1.5: Projelerde üniversite dışı kaynaklardan faydalanan öğretim elemanı sayısı** | **15** | | **2** | **6** | **24** | | **% 100** |
| **PG.2.1.6: Kurumsal Akademik Veri Yönetim Sisteminde mevcut bulunan yayın sayısı** | **15** | | **2000** | **6000** | **2525** | | **% 13** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.2.1.1: Lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.2.1.2: Lisansüstü mezun sayısı 162’tir. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.2.1.3: Araştırmacı başına SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan yayın sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.2.1.4: En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 11 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.2.1.5: Projelerde üniversite dışı kaynaklardan faydalanan öğretim elemanı sayısı hususunda hedeflenen değer aşılmıştır.  PG.2.1.6: Kurumsal Akademik Veri Yönetim Sisteminde mevcut bulunan yayın sayısı 2525 olup hedeflenen değerin %13 ne ulaşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek | | | | | | |
| **H2.2** | Uygulama ve araştırma merkezlerinin altyapısının iyileştirilmesi | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Araştırma Altyapıları   Tedavi Edici Sağlık   * Tedavi Hizmetleri | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi  • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması  • Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması | | | | | | |
| **H2.2 Performansı** | **% 62** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.2.1: Araştırma merkezlerinin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi için ayrılan bütçe** | **30** | | **353.258,40** | **950** | **2.500.000** | | **%100** |
| **PG2.2.2: Disiplinlerarası araştırmalarda kullanılan araştırma laboratuvarlarının sayısı** | **30** | | **1** | **2** | **21** | | **%100** |
| **PG2.2.3: Akredite edilen araştırma merkezi sayısı** | **20** | | **0** | **2** | **1** | | **%50** |
| **PG.2.2.4: Disiplinlerarası yapılan proje/çalışma sayısı** | **20** | | **2** | **3** | **2** | | **0%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.2.2.1: Araştırma merkezlerinin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi için ayrılan bütçe hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.2.2.2: Disiplinlerarası araştırmalarda kullanılan araştırma laboratuvarlarının sayısı 21 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.2.2.3: Akredite edilen araştırma merkezi sayısı 1’dir. Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2023 yılı içinde akredite olmuştur.  PG.2.2.4: Disiplinlerarası yapılan proje/çalışma sayısı 2 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek | | | | | | |
| **H2.3** | Ar-ge faaliyetlerine katkı sağlayacak ulusal/uluslarası kurumlarla iş birliklerinin kurulması için destek mekanizmalarının oluşturulması ve bu kurumlar ile disiplinler arası çalışma faaliyetlerinin arttırılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik  • Araştırma Altyapıları  • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi  • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | | | |
| **H2.3 Performansı** | **% 50** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.3.1: Proje desteği veren kuruluşlar tarafından verilen eğitim sayısı** | **20** | | **4** | **5** | **0** | | **0%** |
| **PG2.3.2: Yapılan protokol ve iş birliği sayısı** | **30** | | **0** | **2** | **24** | | **100%** |
| **PG2.3.3: Uluslararası işbirliğinde yapılan yayın sayısı** | **30** | | **0** | **5** | **100** | | **100%** |
| **PG2.3.4: Dış kaynaklı proje sayısı** | **20** | | **26** | **10** | **9** | | **%0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.2.3.1: Proje desteği veren kuruluşlar tarafından verilen eğitim sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.2.3.2: Yapılan protokol ve iş birliği sayısı 24 olup hedeflenen değer aşılmıştır.  PG.2.3.3: Uluslararası işbirliğinde yapılan yayın sayısı 100 olup hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur.  PG.2.3.4: Dış kaynaklı proje sayısı 9 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek | | | | | | |
| **H2.4** | Araştırmalar için mali kaynakları arttırmak üzere mevcut mekanizmaların etkinliğini yükseltmek | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik   * Araştırma Altyapıları * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | | | |
| **H2.4 Performansı** | **% 64** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.4.1: Ayrıcalıklı bütçeden faydalanan öğretim elemanı sayısı** | **25** | | **5** | **10** | **14** | | **100%** |
| **PG2.4.2: Q1 ve Q2 çeyrekliğine giren dergilerde yayın yapan ve BAP ayrıcalıklı proje bütçesinden faydalanan öğretim elemanı sayısı** | **25** | | **3** | **10** | **14** | | **100%** |
| **PG2.4.3: İlgili yılda yeni başlatılan kurumiçi BAP proje sayısı** | **25** | | **0** | **50** | **29** | | **% 58** |
| **PG2.4.4: Dış kaynaklı projelerde yer alan lisansüstü öğrenci sayısı** | **25** | | **12** | **25** | **2** | | **%0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.2.4.1: Ayrıcalıklı bütçeden faydalanan öğretim elemanı sayısı 14’tür. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.2.4.2: Q1 ve Q2 çeyrekliğine giren dergilerde yayın yapan ve BAP ayrıcalıklı proje bütçesinden faydalanan öğretim elemanı sayısı 14 olup hedeflenen değer aşılmıştır.  PG.2.4.3: İlgili yılda yeni başlatılan kurumiçi BAP proje sayısı 29’dür. Hedeflenen değere % 58 oranında ulaşılmıştır.  PG.2.4.4: Dış kaynaklı projelerde yer alan lisansüstü öğrenci sayısı 2 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A2** | Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek | | | | | | |
| **H2.5** | Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin araştırma ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik  • Araştırma Altyapıları  • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme  Yükseköğretim  • Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi  • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması  • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H2.5 Performansı** | **% 0** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG2.5.1: Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından verilen destek sayısı** | **35** | | **8** | **12** | **2** | | **%0** |
| **PG2.5.2: Doktora sırasında ve doktora sonrasında yurt dışında araştırma yapan personel** | **35** | | **2** | **7** | **0** | | **%0** |
| **PG2.5.3:Bilimsel ödül alan veya yurt dışı araştırma bursu alan / başvuru yapan araştırmacı sayısı** | **30** | | **0** | **2** | **0** | | **%0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.2.5.1: Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından verilen destek sayısı 2 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.2.5.2: Doktora sırasında ve doktora sonrasında yurt dışında araştırma yapan personel olmadığından hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.2.5.3: Bilimsel ödül alan veya yurt dışı araştırma bursu alan / başvuru yapan araştırmacı sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak | | | | | | |
| **H3.1** | Yaşam boyu eğitim-öğretim faaliyetlerinin artırılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik  • Araştırma Altyapıları  Hayat Boyu Öğrenme  • Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri  Yükseköğretim  • Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | • Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi  • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması  • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H3.1 Performansı** | **% 44** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.1.1: Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrencilere ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler** | **25** | | **0** | **3** | **17** | | **100%** |
| **PG3.1.2: Sürekli Eğitim Merkezinin (BİLSEM) meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısı** | **25** | | **10** | **16** | **6** | | **% 0** |
| **PG3.1.3: Araştırma Merkezlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler (Kurslar, seminerler, sempozyumlar, bilgilendirme toplantıları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi) (Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilsem dışındaki merkezler)** | **20** | | **0** | **7** | **14** | | **%100** |
| **PG3.1.4: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları güçlendirme ve bilinçlendirme adına yapılan faaliyetler** | **15** | | **0** | **3** | **2** | | **%66** |
| **PG3.1.5: Tüm akademik birimlerin yaptığı sosyo- kültürel etkinlikler, seminerler ve sergiler** | **15** | | **0** | **15** | **31** | | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.3.1.1: Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrencilere ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler yıl içerisinde 17 adet olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.3.1.2: Sürekli Eğitim Merkezinin (BİLSEM) meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.3.1.3: Araştırma Merkezlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler (Kurslar, seminerler, sempozyumlar, bilgilendirme toplantıları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi) (Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilsem dışındaki merkezler) 14 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.3.1.4: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları güçlendirme ve bilinçlendirme adına 2 faaliyet düzenlenmiştir.  PG.3.1.5: Tüm akademik birimlerin yaptığı sosyo- kültürel etkinlikler, seminerler ve sergiler hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak | | | | | | |
| **H3.2** | Topluma katkı sağlayacak mekânsal düzenlemelerin yapılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Yükseköğretim   * Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması  • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H3.2 Performansı** | **% 0** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.2.1: Üniversitenin tesislerinden dışarıdan katılımla yararlanan kişi sayısı** | **25** | | **100** | **3000** | **0** | | **%0** |
| **PG3.2.2: Kapalı spor salonu inşa edilmesi (m2)** | **30** | | **0** | **10.000 (m²)** | **0** | | **%0** |
| **PG3.2.3: Kütüphaneye erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı** | **20** | | **0** | **6** | **0** | | **%0** |
| **PG3.2.4: Engelsiz üniversite, engelsiz "mekânda erişilebilirlik" ödüllerinin sayısı** | **25** | | **8** | **3** | **0** | | **%0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.3.2.1: Üniversitenin tesislerinden dışarıdan katılımla yararlanan kişi sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.3.2.2: Kapalı spor salonu inşa edilmesi (m2) hususunda bir faaliyet gerçekleştirilememiş olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.3.2.3: Kütüphaneye erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.3.2.4: Engelsiz üniversite, engelsiz "mekânda erişilebilirlik" ödüllerinin sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak | | | | | | |
| **H3.3** | Toplumsal duyarlılıkları ve farkındalıkları geliştirmek üzere sosyo-kültürel faaliyetleri artırmak | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Yükseköğretim   * Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H3.3 Performansı** | **% 100** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.3.1: Müfredattaki sosyal sorumluluk derslerinin sayısı** | **20** | | **3** | **11** | **14** | | **100%** |
| **PG3.3.2: Sosyal sorumluluk projelerinin ve sosyal sorumluluk kapsamında yapılan etkinliklerin sayısı** | **40** | | **0** | **14** | **7** | | **%50** |
| **PG3.3.3: Kamu, özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı** | **20** | | **0** | **3** | **6** | | **100%** |
| **PG3.3.4: Öğrenci kulüpleri sayısı** | **10** | | **57** | **60** | **79** | | **100%** |
| **PG3.3.5: Öğrenci kulüplerinin yaptıkları etkinliklerin sayısı** | **10** | | **0** | **15** | **203** | | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.3.3.1: Müfredattaki sosyal sorumluluk derslerinin sayısı 14 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.3.3.2: Sosyal sorumluluk projelerinin ve sosyal sorumluluk kapsamında yapılan etkinliklerin sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamaıştır.  PG.3.3.3: Kamu, özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı 6’dir. Hedeflenen değer aşılmıştır.  PG.3.3.4: Öğrenci kulüpleri sayısı 79 olup hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur.  PG.3.3.5: Öğrenci kulüplerinin yaptıkları etkinliklerin sayısı 203 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak | | | | | | |
| **H3.4** | Bölgenin ekonomik sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Yükseköğretim   * Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması  • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H3.4 Performansı** | **% 75** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.4.1:Bilecik halkına kültür turizmini tanıtımı konusunda yapılan çalışmaların sayısı** | **35** | | **0** | **3** | **7** | | **%100** |
| **PG3.4.2: Bilecik ilinde yapılan arkeolojik çalışmaların sayısı, (Bilecik ile ilgili arkeoloji alanında yapılan seminer, etkinlik, kazılar, sempozyum, sergi, vb.)** | **25** | | **3** | **6** | **0** | | **%0** |
| **PG3.4.3: Bilecik ilinin tarihinin tanıtımını konusunda yapılan çalışmaların, etkinliklerin ve seminerlerin sayısı** | **25** | | **0** | **3** | **15** | | **100%** |
| **PG3.4.4: Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası etkileşimini artırmak için faaliyet sayısı** | **15** | | **0** | **3** | **3** | | **%100** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.3.4.1: Bilecik halkına kültür turizmini tanıtımı konusunda yapılan çalışmaların sayısı 7’dir. Hedeflenen değer aşılmıştır.  PG.3.4.2: Bilecik ilinde yapılan arkeolojik çalışmaların sayısı, (Bilecik ile ilgili arkeoloji alanında yapılan seminer, etkinlik, kazılar, sempozyum, sergi, vb.) 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.3.4.3: Bilecik ilinin tarihinin tanıtımını konusunda yapılan çalışmaların, etkinliklerin ve seminerlerin sayısı 15’dir. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.3.4.4: Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası etkileşimini artırmak için faaliyet sayısı 3 olup hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A3** | Yöre halkıyla iş birliği düzeyi artırılarak çevresine değer katmak | | | | | | |
| **H3.5** | Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Yükseköğretim   * Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması * Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H3.5 Performansı** | **% 8** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG3.5.1: Üniversite'nin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı** | **20** | | **0** | **3** | **0** | | **0%** |
| **PG3.5.2: Üniversite'nin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sırası** | **15** | | **0** | **700** | **278** | | **% 40** |
| **PG3.5.3: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında gerçekleştirilen proje sayısı** | **25** | | **0** | **3** | **0** | | **%0** |
| **PG3.5.4: Sıfır atık uygulaması yapan birim sayısı** | **25** | | **8** | **12** | **7** | | **%0** |
| **PG3.5.5:Sürdürülebilirlik konusunda düzenlenen eğitim sayısı** | **15** | | **1** | **2** | **1** | | **%0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.3.5.1: Üniversite'nin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı bulunmadığından hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.3.5.2: Üniversite'nin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sırası 278’e yükselmiş olup hedeflenen değere %40 ulaşılmıştır.  PG.3.5.3: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında gerçekleştirilen proje sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.3.5.4: Sıfır atık uygulaması yapan birim sayısı 7’dir. Hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır.  PG.3.5.5: Sürdürülebilirlik konusunda düzenlenen eğitim sayısı 1 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A4** | Yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek | | | | | | |
| **H4.1** | Üniversite genelinde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda faaliyetlerin arttırılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik  • Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme  Yükseköğretim  • Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler  • Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması  • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi  • Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H4.1 Performansı** | **% 30** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.1.1. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı** | **20** | | **3** | **4** | **24** | | **% 100** |
| **PG 4.1.2. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan ders sayısı** | **20** | | **4** | **6** | **5** | | **% 50** |
| **PG 4.1.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan derslere katılan öğrenci sayısı** | **20** | | **436** | **500** | **212** | | **% 0** |
| **PG 4.1.4. Teknokentte şirket sahibi olan öğretim elemanı/öğrenci sayısı (kümülatif)** | **20** | | **9** | **10** | **0** | | **% 0** |
| **PG 4.1.5. Teknokentteki akademisyen/ öğrenci tabanlı firma sayısı (kümülatif)** | **20** | | **3** | **4** | **3** | | **% 0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.4.1.1: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.4.1.2: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan ders sayısı 5 olup hedeflenen değere %50 ulaşılmıştır.  PG.4.1.3: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ilgili açılan derslere katılan öğrenci sayısı 212 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.4.1.4: Teknokentte şirket sahibi olan öğretim elemanı/öğrenci sayısı (kümülatif) 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.4.1.5: Teknokentteki akademisyen/ öğrenci tabanlı firma sayısı (kümülatif) 3 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A4** | Yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek | | | | | | |
| **H4.2** | Üniversite- sanayi iş birliklerinin artırılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Araştırma Altyapıları * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme   Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | | | |
| **H4.2 Performansı** | **% 80** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.2.1. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ilişki kurulan paydaş sayısı** | **20** | | **10** | **20** | **63** | | **100%** |
| **PG 4.2.2. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen danışmanlık projesi sayısı (eğitim dâhil)** | **20** | | **3** | **5** | **6** | | **% 100** |
| **PG 4.2.3. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen AR-GE projesi sayısı** | **20** | | **0** | **2** | **0** | | **0%** |
| **PG 4.2.4. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrenciler için staj programı için sanayi firmaları ile protokol sayısı** | **20** | | **0** | **4** | **5** | | **% 100** |
| **PG 4.2.5. Dış kaynaklı projeler hakkında uygulamalı proje yazma ve yönetimi eğitimlerinin sayısı** | **20** | | **1** | **4** | **6** | | **100%** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.4.2.1: Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ilişki kurulan paydaş sayısı 63 olup hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur.  PG.4.2.2: Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen danışmanlık projesi sayısı (eğitim dâhil) hususunda hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur .  PG.4.2.3: Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen AR-GE projesi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.4.2.4: Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrenciler için staj programı için sanayi firmaları ile protokol sayısı hususunda hedeflenen değere % 100 oranında ulaşılmıştır.  PG.4.2.5: Dış kaynaklı projeler hakkında uygulamalı proje yazma ve yönetimi eğitimlerinin sayısı 6’dır ve hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A4** | Yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek | | | | | | |
| **H4.3** | Patent faydalı model ve tasarım kapsamında başvuru tescil ve lisanslama sayısının artırılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme   Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Yükseköğretim   * Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması * Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H4.3 Performansı** | **% 7** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| **PG.4.3.1. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı** | **20** | | **2** | **5** | **3** | | **% 33** |
| **PG.4.3.2. Patent başvuru sayısı** | **30** | | **2** | **8** | **1** | | **% 0** |
| **PG.4.3.3. Faydalı model ve tasarım başvuru sayısı** | **20** | | **1** | **3** | **0** | | **% 0** |
| **PG.4.3.4. Patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı** | **15** | | **0** | **1** | **0** | | **% 0** |
| **PG.4.3.5. Patent, faydalı model ve tasarım lisanslama sayısı** | **15** | | **0** | **1** | **0** | | **% 0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.4.3.1: Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı 4 olup hedeflenen değere %33 oranında ulaşılmıştır.  PG.4.3.2: Patent başvuru sayısı 8’dir ve hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.4.3.3: Faydalı model ve tasarım başvuru sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.4.3.4: Patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.4.3.5: Patent, faydalı model ve tasarım lisanslama sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi | | | | | | |
| **H 5.1** | Kurumdaki kalite sisteminin geliştirilmesi | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik   * Araştırma Altyapıları   Yükseköğretim   * Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi * Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H5.1 Performansı** | **% 24** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Kalite Koordinatörlüğü | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.1.1. Düzenlenen eğitim sayısı** | **30** | | **0** | **2** | **7** | | **% 100** |
| **PG.5.1.2. Düzenlenen eğitimlere katılan toplam paydaş sayısı** | **20** | | **0** | **425** | **184** | | **% 43** |
| **PG.5.1.3. Tanımlanan süreç sayısı** | **20** | | **85** | **100** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.1.4. Akreditasyon faaliyetlerine başlayan birim sayısı** | **10** | | **0** | **1** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.1.5. Düzenlenen iç denetim faaliyeti sayısı** | **10** | | **0** | **1** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.1.6 Eğiticilerin eğitimi sertifikasına sahip öğretim elemanı sayısı** | **10** | | **0** | **50** | **0** | | **% 0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.5.1.1: Düzenlenen eğitim sayısı ile hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.5.1.2: Düzenlenen eğitimlere katılan toplam paydaş sayısı 184’dir ve hedeflenen değere %43 oranında ulaşılmıştır.  PG.5.1.3: Tanımlanan süreç sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.1.4: Akreditasyon faaliyetlerine başlayan birim sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.1.5: Düzenlenen iç denetim faaliyeti sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG 5.1.6: Eğiticilerin eğitimi sertifikasına sahip öğretim elemanı sayısı 0 olduğundan hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi | | | | | | |
| **H5.2** | Paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin artırılması | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Tedavi Edici Sağlık   * Tedavi Hizmetleri | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması  • Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması | | | | | | |
| **H5.2 Performansı** | **% 20** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.2.1. Öğrenci memnuniyet oranı** | **30** | | **77** | **80** | **57,92** | | **% 0** |
| **PG.5.2.2. Mezun Bilgi Sistemine kayıt olan toplam mezun sayısı** | **20** | | **0** | **6000** | **36986** | | **100%** |
| **PG.5.2.3. Dış paydaş memnuniyet oranı** | **20** | | **68,75** | **75** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.2.4. Dış paydaş memnuniyet anketine katılan katılımcı sayısı** | **15** | | **115** | **250** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.2.5. Dış paydaşların karar mekanizmalarına katan birim sayısı** | **15** | | **5** | **8** | **0** | | **% 0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.5.2.1: Öğrenci memnuniyet oranı %57,92’dur. Hedeflenen değerin altında kalınmıştır.  PG.5.2.2: Mezun Bilgi Sistemine kayıt olan toplam mezun sayısı 36986 olup hedeflenen değer aşılmıştır.  PG.5.2.3: Dış paydaş memnuniyet oranı %0 olup hedeflenen değerin altında kalınmıştır.  PG.5.2.4: Dış paydaş memnuniyet anketine katılan katılımcı sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.2.5: Dış paydaşların karar mekanizmalarına katan birim sayısı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi | | | | | | |
| **H5.3** | İnsan kaynaklarının geliştirilmesi | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Yükseköğretim   * Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması * Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi | | | | | | |
| **H5.3 Performansı** | **% 20** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.3.1. Akademik ve İdari personelin memnuniyet oranı** | **40** | | **53** | **65** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.3.2. Kişisel gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı** | **15** | | **0** | **2** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.3.3. Mesleki gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı** | **15** | | **1** | **3** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.3.4. Düzenlenen kişisel ve mesleki eğitimlere katılan personel sayısı** | **15** | | **391** | **450** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.3.5. Değişim programlarına katılan personel sayısı** | **15** | | **0** | **20** | **22** | | **% 100** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.5.3.1: Akademik ve İdari personelin memnuniyet oranı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.3.2: Kişisel gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.3.3: Mesleki gelişime yönelik düzenlenen eğitim sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.3.4: Düzenlenen kişisel ve mesleki eğitimlere katılan personel sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.3.5: Değişim programlarına katılan personel sayısı 24 olup hedeflenen değer aşılmıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi | | | | | | |
| **H5.4** | Kurumsallaşma | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Yükseköğretim   * Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler * Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | • Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması  • Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi  • Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H5.4 Performansı** | **% 50** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Rektörlük | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.4.1. Üniversitenin veya birimlerin katıldığı fuar veya tanıtım sayısı** | **25** | | **2** | **3** | **4** | | **% 100** |
| **PG.5.4.2. İSG ile ilgili olarak verilen eğitim sayısı (Örgün, çevrim içi)** | **25** | | **2** | **2** | **1** | | **% 0** |
| **PG.5.4.3. Sosyal medya hesaplarının ziyaretçi ve/ veya takipçi sayısı** | **25** | | **21.450** | **30.000** | **51932** | | **% 100** |
| **PG.5.4.4 Web sayfasının ziyaretçi ve/veya takipçi sayısı** | **25** | | **1.538,000** | **1.700,000** | **0** | | **% 0** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.5.4.1: Üniversitenin veya birimlerin katıldığı fuar veya tanıtım sayısı 4 olup, hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.5.4.2: İSG ile ilgili olarak verilen eğitim sayısı (Örgün, çevrim içi) hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.4.3: Sosyal medya hesaplarının ziyaretçi ve/ veya takipçi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır  PG.5.4.4: Web sayfasının ziyaretçi ve/veya takipçi sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| **A5** | Kurumsallaşma, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi | | | | | | |
| **H5.5** | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek(Yerleşkelerin altyapısının ve fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi | | | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme   * Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri   Tedavi Edici Sağlık   * Tedavi Hizmetleri   Yükseköğretim   * Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim * Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | | | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | * Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması * Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması * Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi * Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | | | |
| **H5.5 Performansı** | **% 67** | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG.5.5.1. Sağlık birimleri derslik ve laboratuvar tefrişat tamamlanma oranı** | **30** | | **10** | **75** | **315** | | **% 100** |
| **PG.5.5.2. Yerleşkelerdeki altyapı ve fiziksel iyileştirmeden geçen tesis ve iyileştirme yapılan yaşam alanları sayısı** | **15** | | **1** | **1** | **1** | | **% 100** |
| **PG.5.5.3. Kütüphaneden talep edilen yayınların, temin edilen yayınlara oranı** | **15** | | **70** | **80** | **0** | | **%0** |
| **PG.5.5.4. Kütüphanedeki toplam yayın sayısı (Basılı + Elektronik kitap/dergi)** | **15** | | **400.000** | **550.000** | **426.855** | | **% 100** |
| **PG.5.5.5. Yemekhane kapasitesinin artırılması (m2)** | **15** | | **1339,56** | **3000** | **0** | | **% 0** |
| **PG.5.5.6. Kütüphaneden yararlanan paydaş sayısı** | **10** | | **21.142** | **24.500** | **181.825** | | **% 100** |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
| PG.5.5.1: Sağlık birimleri derslik ve laboratuvar tefrişat tamamlanma oranı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.5.5.2: Yerleşkelerdeki altyapı ve fiziksel iyileştirmeden geçen tesis ve iyileştirme yapılan yaşam alanları sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.5.5.3: Kütüphaneden talep edilen yayınların, temin edilen yayınlara oranı 0 olup hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.5.4: Kütüphanedeki toplam yayın sayısı (Basılı + Elektronik kitap/dergi) hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.  PG.5.5.5: Yemekhane kapasitesinin artırılması (m2) hususunda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.  PG.5.5.6. Kütüphaneden yararlanan paydaş sayısı hususunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | | | | |